| Trosolwg | Mae’r safon hon yn ymwneud â rheoli rhaglen benodol o wahanol brosiectau sydd ar wahân ac eto’n ddibynnol ar ei gilydd. Gyda’i gilydd, bydd y prosiectau hyn yn cyfrannu at gyflawni nodau strategol mwy sylweddol. Mae’r safon hon yn berthnasol i reolwyr ac arweinwyr sy’n gyfrifol am reoli rhaglenni. Mae gan y safon hon gysylltiad agos â CFAM&LFA5 Rheoli prosiectau. |
| --- | --- |

| Meini prawf perfformiad Mae’n rhaid i chi allu: | - Sefydlu amcanion cyffredinol y rhaglen a sut mae’r rhain yn gysylltiedig â nodau strategol. - Cynnwys y rhai hynny sy’n gysylltiedig, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill, wrth reoli rhaglenni. - Sefydlu sut mae gwahanol feysydd y rhaglen yn cyfrannu at gyflawni amcanion cyffredinol y rhaglen. - Sicrhau bod y rhai hynny sy’n gysylltiedig yn deall sut mae gwahanol feysydd y rhaglen yn cysylltu â’i gilydd a sut mae’r rhaglen yn cyd-fynd â nodau strategol. - Sicrhau bod y rhai hynny sy’n gysylltiedig yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau penodol, yn ogystal â rolau a chyfrifoldebau pobl eraill y maent yn ymwneud â hwy. - Defnyddio adnoddau yn unol â gofynion a blaenoriaethau gwahanol feysydd y rhaglen. - Trefnu unrhyw oruchwyliaeth, cymorth neu hyfforddiant sydd ei angen ar bobl i gyflawni eu rolau a’u cyfrifoldebau. - Annog y rhai hynny sy’n gysylltiedig i nodi a manteisio ar synergeddau rhwng gwahanol feysydd y rhaglen. - Dal unigolion i gyfrif am gyflawni eu cyfrifoldebau eu hunain ac am gyflawni amcanion cyffredinol y rhaglen. - Monitro cynnydd gwahanol feysydd, yn ogystal â chynnydd y rhaglen gyfan. - Cynnwys y rhai hynny sy’n gysylltiedig wrth gynnig a chymryd camau effeithiol yn sgil amrywiannau arwyddocaol, newidiadau i’r amgylchedd gweithredu neu newidiadau i strategaeth y sefydliad. - Sicrhau bod y rhaglen yn cyflawni ei hamcanion yn effeithlon ac yn effeithiol, ar amser ac o fewn y gyllideb. - Rhoi gwybod am gynnydd a chanlyniadau’r rhaglen a’i gwahanol feysydd i’r rhai hynny sy’n gysylltiedig a rhanddeiliaid allweddol eraill mewn ffyrdd sy’n cynyddu ymrwymiad a chefnogaeth. - Gwneud argymhellion sy’n nodi arfer da a meysydd i’w gwella. |
| --- | --- |

| Gwybodaeth a dealltwriaeth Mae angen i chi wybod a deall: Mae angen i chi wybod a deall: Mae angen i chi wybod a deall: | Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol - Sut i gynnwys y rhai hynny sy’n gysylltiedig a rhanddeiliaid eraill wrth reoli rhaglenni. - Y gwahaniaeth rhwng rheoli prosiect a rheoli rhaglen. - Rolau a chyfrifoldebau allweddol rheolwr rhaglen. - Egwyddorion, prosesau, dulliau a thechnegau ar gyfer rheoli rhaglenni. - Egwyddorion a dulliau dirprwyo. - Sut i ddal pobl i gyfrif am gyflawni amcanion. - Sut i reoli, ysgogi, cynllunio, monitro ac asesu pobl. - Sut i asesu a rheoli risg. - Sut i reoli newid o fewn prosiectau a rhaglenni. - Egwyddorion a dulliau cyfathrebu effeithiol a sut i’w cymhwyso. - Egwyddorion a dulliau ar gyfer monitro cynnydd gwahanol feysydd rhaglen. - Sut i werthuso rhaglen a nodi gwersi i’w dysgu. Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n benodol i’r diwydiant/sector - Dulliau a thechnegau rheoli rhaglen a phrosiect a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant neu’r sector. - Risgiau a hapddigwyddiadau sy’n gyffredin i’r diwydiant/sector. - Deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chodau ymarfer sy’n benodol i’r diwydiant/sector. Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n benodol i gyd-destun - Noddwr/noddwyr y prosiect – yr unigolyn neu’r grŵp y mae’r rhaglen yn cael ei chynnal ar ei ran. - Rhanddeiliaid allweddol – yr unigolion neu’r grwpiau sydd â buddiant sylweddol yn llwyddiant y rhaglen a’r sefydliad. - Polisïau, arferion a gweithgareddau cyffredinol y sefydliad a allai effeithio ar gynllun y rhaglen. - Amcanion allweddol a chwmpas cytunedig y rhaglen a’r adnoddau sydd ar gael. - Gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill perthnasol sy’n mynd rhagddynt. - Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer rheoli cyllid. - Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer prynu cynhyrchion a gwasanaethau. - Gofynion cyfreithiol sy’n berthnasol i’ch sefydliad. - Safonau a phrosesau ansawdd yn eich sefydliad. - Polisïau a gweithdrefnau personél yn eich sefydliad. |
| --- | --- |

| Ymddygiad Pan fyddwch yn gweithredu yn unol â’r safon hon, byddwch yn debygol o arddangos y mathau canlynol o ymddygiad: | - Mynd i’r afael ag amryw o wahanol ofynion heb golli ffocws nac egni - Nodi newidiadau mewn amgylchiadau yn gyflym ac addasu cynlluniau a gweithgareddau yn unol â hynny - Ceisio cyfleoedd i wella perfformiad - Dod o hyd i ffyrdd ymarferol o oresgyn rhwystrau - Cyflwyno gwybodaeth yn eglur, yn gryno, yn gywir ac mewn ffyrdd sy’n ddealladwy - Rhoi gwybod i bobl am gynlluniau a datblygiadau mewn ffordd amserol - Cytuno’n eglur ar yr hyn a ddisgwylir gan bobl eraill a’u dal i gyfrif - Monitro ansawdd gwaith a chynnydd o ran cyflawni cynlluniau a chymryd camau unioni priodol, lle bo’r angen - Creu ymdeimlad o ddiben cyffredin - Hyrwyddo gwaith er mwyn cyflawni nodau cyffredin - Nodi’r ystod o elfennau mewn sefyllfa a sut y maent yn perthyn i’w gilydd - Gweithio tuag at weledigaeth a ddiffiniwyd yn eglur ar gyfer y dyfodol |
| --- | --- |

| Sgiliau Pan fyddwch yn gweithredu yn unol â’r safon hon, byddwch yn debygol o arddangos y sgiliau canlynol: | - Gweithredu’n bendant - Dadansoddi - Cydbwyso anghenion a buddiannau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd - Cyfathrebu - Gwneud penderfyniadau - Dirprwyo - Dylanwadu - Rheoli gwybodaeth - Cynnwys pobl eraill - Arweinyddiaeth - Rheoli gwrthdaro - Monitro - Ysgogi - Negodi - Cynllunio - Cyflwyno gwybodaeth - Blaenoriaethu - Datrys problemau - Rhoi adborth - Cwestiynu - Adrodd - Rheoli risg - Gosod amcanion - Rheoli straen - Meithrin tîm - Meddwl yn strategol - Meddwl yn systematig - Rheoli amser |
| --- | --- |

| Datblygwyd gan | Skills CFA |
| --- | --- |
| Rhif fersiwn | 2.0 |
| Dyddiad y’i cymeradwywyd | Mawrth 2012 |
| Dyddiad adolygu dangosol | Mawrth 2015 |
| Dilysrwydd | Cyfredol |
| Statws | Gwreiddiol |
| Sefydliad gwreiddiol | Skills CFA |
| URN gwreiddiol | CFAM&LFA4 |
| Galwedigaethau perthnasol | Rheolwyr ac Uwch Swyddogion |
| Cyfres | Arweinyddiaeth a Rheolaeth |
| Geiriau allweddol | Arweinyddiaeth a rheolaeth; rheoli rhaglenni |