Deall y Ddeddf - gweithio gyda’n gilydd i alluogi’r gweithlu

Beth oedd y dasg?

Gofynnwyd i'r Cyngor Gofal wneud dau beth: datblygu a gweithredu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol i gefnogi gweithredu’r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a datblygu a chynnal hyb ar y we i gadw’r holl adnoddau allweddol ar y Ddeddf – ar gael am ddim i bob sefydliad. Y nod oedd cael dull cyson o ddysgu ledled Cymru ac ym mhob rhan o'r gweithlu. Roedd y dasg yn un enfawr. Dywedodd Llywodraeth Cymru mai’r gweithlu targed oedd ‘staff awdurdodau lleol, y GIG, y sector gwirfoddol a’r sector preifat yn ogystal â'r rhai a enwyd fel partneriaid yn y Ddeddf a grwpiau arbenigol fel y farnwriaeth, rheoleiddwyr ac arolygwyr a staff cyfiawnder ieuenctid’. Roedd yr amserlenni’n dynn: dechreuodd y prosiect dwy flynedd ym mis Ebrill 2015 a daeth y Ddeddf ar waith ym mis Ebrill 2016. Rhoddwyd £1 miliwn i’r Cyngor Gofal yn 2015/16 ac £823,000 yn 2016/17 wedi’i frigdorri o Raglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

Beth wnaethom ni?

Tîm a strwythurau

Dewiswyd tîm gyda rheolwr prosiect o dîm Datblygu'r Gweithlu yn arwain y gwaith ar y cynllun dysgu cenedlaethol a'r tîm cyfathrebu yn arwain y gwaith ar yr hyb a phenodwyd swyddog yn arbennig ar gyfer hynny. Aethom ati i greu bwrdd rhaglen i oruchwylio’r gwaith yn fewnol (gan gynnwys rheoli arian, risgiau, ac ati) a Grŵp Cynghori Strategol, a gadeiriwyd gan ein Prif Weithredwr (Rhian Huws Williams) i gynnwys casgliad eang o sefydliadau partner yn llawn. Roedd strwythurau partneriaeth hanfodol eraill yn cynnwys grŵp cyfeirio rhithwir oedd yn cynnwys personél rhanbarthol allweddol ac yn arwain y gwaith ar ddarparu hyfforddiant, Grŵp Hyfforddiant ar y Ddeddf a arweiniodd y gwaith ar ddeunyddiau ymwybyddiaeth i ddechrau, nifer o grwpiau cyfeirio a bwrdd golygyddol i roi mewnbwn proffesiynol ar ddeunyddiau hyfforddi yn ystod gwahanol gamau’r gwaith datblygu a fforwm hyfforddwyr i gefnogi’r 150 o hyfforddwyr a hyfforddwyd.

Clustnododd Llywodraeth Cymru reolwr prosiect fel cyswllt allweddol a modd o bontio ar gyfer cyfathrebu hanfodol ag arweinwyr polisi oedd yn datblygu codau ymarfer y Ddeddf (a oedd yn sail i'r modiwlau hyfforddi) ac fel ffordd o uwchgyfeirio materion i uwch gydweithwyr, yn ôl yr angen. Hefyd, clustnododd Llywodraeth Cymru enw cyswllt ar gyfer yr Hyb.

Un cam ar y tro

Ym mlwyddyn 1, aethom ati i rannu'r gwaith yn gyfnodau oedd yn gorgyffwrdd. Cyfnod 1 oedd deunyddiau codi ymwybyddiaeth, gan gynnwys e-ddysgu; cyfnod 2 oedd datblygu modiwlau hyfforddiant craidd a hyfforddi 150 o hyfforddwyr (gan gynnwys 38 ar fframwaith hyfforddwyr cenedlaethol pwrpasol) i gyflawni'r rhain, deunyddiau a digwyddiadau dysgu ar gyfer uwch reolwyr (a reolwyd gan Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol) a deunyddiau dysgu ar gyfer y gweithlu gofal uniongyrchol. Cyfnod 3 oedd cronfa cyd-gynhyrchu, gan gynnwys y sector gwirfoddol i ddatblygu deunyddiau dysgu ar bynciau megis gweithio gyda gofalwyr, gweithio gyda phobl fyddar a dall, eiriolaeth a mentrau cydweithredol â defnyddwyr wrth y llyw ac archwiliad o’r deunyddiau dysgu presennol.

Ym mlwyddyn 2, aethom ati i ddatblygu dysgu mwy arbenigol. Cynhaliwyd cyfres o ddosbarthiadau arbenigol, hyfforddiant ar sgyrsiau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau (a reolwyd gan Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol), hyfforddiant ar orchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion, datblygu astudiaethau achos a digwyddiadau dysgu pwrpasol ar gyfer y sector annibynnol. Ym Mlwyddyn 2 canolbwyntiwyd hefyd ar y gwaith o ddatblygu deunyddiau dysgu ar gyfer Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) ac ehangu ac ail-frandio’r hyb i gynnwys y ddeddfwriaeth newydd hon.

Datblygodd y Sefydliad Gofal Cyhoeddus y modiwlau craidd, ond datblygwyd a darparwyd y casgliad llawn o ddeunyddiau dros y ddwy flynedd gan amrywiaeth eang o gyflenwyr. Ym mhob achos, defnyddiodd y Cyngor Gofal brosesau comisiynu a chystadleuol cadarn, gan gynnwys partneriaid yn y broses o wneud penderfyniadau.

Roedd yna strategaeth gyfathrebu glir gydol yr amser: cyfathrebu rheolaidd a rhoi’r newyddion diweddaraf i arweinwyr rhanbarthol ac e-fwletinau ac ymgyrch gyfathrebu mor eang â phosib.

Beth oedd effaith hyn?

Mae gwerthusiad annibynnol oedd yn ymestyn dros y ddwy flynedd yn gadarnhaol ar y cyfan.

Rhai mewnbynnau

- Roedd perthynas waith gref rhwng y Cyngor Gofal, Llywodraeth Cymru, arweinwyr hyfforddi rhanbarthol ac awdurdodau lleol.

- Roedd arweinwyr hyfforddi rhanbarthol yn fodlon gyda'r model darparu a ddefnyddiwyd gan y Cyngor Gofal. Y prif gryfderau oedd ei fod yn caniatáu i ddeunyddiau dysgu o ansawdd uchel cyson gael eu datblygu unwaith a'u ddefnyddio ledled Cymru, ond gan ganiatáu i'r deunyddiau gael eu haddasu’n lleol.

- Ymatebodd y Cyngor Gofal yn gyflym i anghenion hyfforddi wrth iddynt ddod i'r amlwg.

- Darparodd y model cyflwyno a ddefnyddiwyd gan y Cyngor Gofal werth am arian.

- Gweithiodd y broses o ddatblygu fframwaith hyfforddwyr cymeradwy mewn amser byr yn dda.

Rhai allbynnau

- Casgliad eang o adnoddau dysgu ar yr Hyb yn ymdrin â phob rhan o'r Ddeddf.

- Darparwyd amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu (ar gyfer yr ystafell ddosbarth, e-ddysgu, fideos, pecynnau gwybodaeth).

- Daeth mwy na 7,000 o weithwyr y sector o bob un o’r saith rhanbarth i sesiynau codi ymwybyddiaeth yn 2015/16 a 900 arall yn 2016/17

- Cwblhawyd bron i 12,000 o fodiwlau hyfforddi craidd yn 2016-17

- Darparwyd gweithdai arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhanbarth.

- Ymatebwyd i anghenion dysgu arbenigol, e.e. hyfforddiant ar gyfer swyddogion awdurdodedig, yn gweithio yn yr ystâd ddiogeledd.

- Cyrhaeddodd nifer cyfartalog yr ymweliadau'r dydd â thudalen yr Hyb uchafbwynt o dros 800 yng ngwanwyn 2016 (pan weithredwyd y Ddeddf). Ar ddiwedd 2016, roedd yr Hyb yn dal i dderbyn cyfartaledd o fwy na 500 o ymweliadau â’r dudalen y dydd.

- Mae e-fwletinau rheolaidd Deall y Ddeddf yn cyrraedd 10,500 o dderbynwyr.

Rhai effeithiau

- Mae'r Hyb wedi bod yn adnodd gwerthfawr i bobl gael gafael ar wybodaeth a deunyddiau dysgu’n ymwneud â'r Ddeddf. Ystyrir bod yr adnoddau ar yr Hyb yn ddefnyddiol ac o ansawdd uchel.

- Mae bron pob un o'r gweithlu, gan gynnwys staff rheng flaen, yn dweud eu bod yn deall egwyddorion ac ethos y Ddeddf newydd, a'r newidiadau y bwriedir eu cyflawni ar gyfer unigolion sydd angen gofal a chymorth.

- Mae’r holl fathau gwahanol o sesiynau hyfforddi ar y modiwlau craidd wedi cael derbyniad da yn gyffredinol, gan gynyddu hyder y cyfranogwyr yn eu parodrwydd i ddarparu gwasanaeth yn unol â'r Ddeddf.

- Ar gyfartaledd, cynyddodd sgôr cyfranogwyr o ran meddu ar y sgiliau angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau yn unol ag egwyddorion y Ddeddf 35%. Cynyddodd sgôr cyfartalog unigolion o ran meddu ar y wybodaeth i ddarparu gwasanaethau yn unol ag egwyddorion y Ddeddf 40%.

- Tystiolaeth o reolwyr yn rhannu canfyddiadau o hyfforddiant ag aelodau staff eraill.

- Mae’r gwerthusiadau o ddosbarthiadau arbenigol yn dangos bod yna lefel uchel o foddhad â'u hansawdd a’u perthnasedd.

- Manteisiwyd ar nifer sylweddol o gyfleoedd dysgu mewn awdurdodau lleol. Roedd llai o lwyddiant wrth gyrraedd rhai rhannau eraill o'r sector, e.e. iechyd, addysg a rhai rhannau o'r sector annibynnol.

- Cafodd digwyddiadau hyfforddi ar gyfer y sector annibynnol (i ymateb i fwlch a nodwyd yng ngwerthusiad blwyddyn 1) dderbyniad da gyda 84% yn dweud eu bod yn ‘fodlon iawn’

- Ar y cyfan mae gweithwyr sy’n gweithio i sefydliadau sy’n dal i addasu i'r Ddeddf yn parhau i fod yn ansicr o'r newidiadau a fydd yn ofynnol ganddynt ar lefel unigol.

- Mae gan y sector anghenion dysgu pellach yn ymwneud â’r Ddeddf, er enghraifft, ar y sgwrs ‘beth sy'n bwysig’ a ​​gweithio sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Beth wnaethom ni ei ddysgu?

Cododd y themâu canlynol yn ystod gweithdy ‘dysgu'r gwersi’ (gan ddefnyddio methodoleg ymholi gwerthfawrogol) a fynychwyd gan randdeiliaid. Y rhain oedd y ffactorau pwysicaf a gyfrannodd at lwyddiant y prosiect yn seiliedig ar brofiadau personol pobl.

Rheoli prosiect

- Rhaglen wedi’i rheoli'n ganolog, cysondeb cenedlaethol, defnydd darbodus o ymdrechion

- Amserlenni tynn yn canolbwyntio’r meddwl - ond mae'n risg fawr. Dechrau cynllunio’n gynnar (gallem fod wedi gwneud yn well)

- Gwaith rheoli Llywodraeth Cymru – un pwynt cyswllt

- Cysylltiadau effeithiol i wneud i bethau ddigwydd ar amser, teimlad o gael eu cynnwys, perchnogaeth a blaenoriaethau a rennir

- Cynnwys gwerthuso a chynaliadwyedd yn y cynllun o'r cychwyn cyntaf

- Sicrhau cyllid digonol - caffael y gorau y gallwch chi, h.y. canolbwyntio ar ansawdd

Pobl

- Agwedd gadarnhaol at wneud pethau, angerdd ac ymateb cadarnhaol mewn argyfwng, pobl yn osgoi bod yn groen denau a hunan bwysig

- Creadigrwydd ac ymdopi â'r hyn sydd ar gael

- Cysylltiadau o fewn timau, cefnogaeth ar draws gwahanol adrannau

- Dwyn beth sydd gan bawb ynghyd a’i ddefnyddio – ‘gweld gwerth rhannu’

- Adborth gan bobl eraill - yn eich dilysu

- Mae'n iawn methu â chael pethau’n iawn y tro cyntaf

- Cyfrannu at Ddeddf arloesol a fyddai'n arwain at newid diwylliannol a chael effaith ar ddinasyddion - h.y. gallai pobl weld y byddai’r prosiect hwn yn arwain at newid cadarnhaol

- Cael eu hysgogi drwy deimlo'n ddefnyddiol

Cyfathrebu

- Yr Hyb - roedd yn hanfodol bod yr holl wybodaeth mewn man canolog, hawdd ei ddefnyddio ac ar gael i bawb, gan gynnwys y sector ehangach

- Darparu cyngor a chefnogaeth gynnar ar lefel leol i ddatrys pwyntiau trafferthus

- Rhannu gwybodaeth yn effeithiol

- Cyfle i fyfyrio

Deunyddiau dysgu

- Deunyddiau hyfforddi cyson a safonedig ar gael

- Pawb yn teimlo bod y deunyddiau yn eu meddiant ac y gellid ymddiried ynddynt

- deall IPC cyflenwr a chynnwys eraill yn y datblygiad – y bobl iawn yn ysgrifennu'r adnoddau

- Ansawdd y deunyddiau a bod modd eu haddasu i ddiwallu anghenion lleol

Darparu hyfforddiant

- Hyfforddi'r hyfforddwr wedi gweithio'n dda a'r fframwaith hyfforddwr cenedlaethol hefyd

- “Rhanbarthol” wedi gweithio'n dda - adnoddau wedi’u trefnu’n effeithiol mewn amser byr

- Proses effeithiol ar gyfer hyfforddwyr i fynd i'r afael â phroblemau a gododd yn lleol neu'n genedlaethol

- Canolbwyntio, hyblygrwydd a bod yn glir ynghylch anghenion staff o ran hyfforddiant

- Sgiliau hyfforddi lefel uchel er mwyn ennyn diddordeb dysgwyr

- Caniatâd i flaenoriaethu

- Ymrwymiad timau hyfforddi mewnol

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y prosiect nesaf?

Yn ogystal â’r ffactorau llwyddiant uchod, mae'r ‘cyngor’ canlynol o'r digwyddiad ‘dysgu'r gwersi’ gyda rhanddeiliaid. Mae'n cynnwys dyheadau pobl ar gyfer prosiectau o'r fath yn y dyfodol. Mae gan y syniadau a’r camau hyn y potensial i wella prosiectau yn y dyfodol mewn ffyrdd a fydd yn cynorthwyo pob partner i sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer defnyddwyr ein gwasanaethau.

Llywodraethu ac adnoddau

Mae llywodraethu da yn hanfodol – strategol a gweithredol – a chynnwys y bobl iawn ar y lefel iawn. Treuliwch amser yn ystyried ‘pwy?’

Cyllid - ariannu'r prosiect yn hytrach na sefydliad. Gwnewch yn siŵr bod yna eglurder ynghylch adnoddau ariannol a dynol ar gyfer cynllunio prosiect yn effeithiol. Dylai cyllid fod yn hyblyg i ymateb yn greadigol. Rhowch rywfaint o ryddid.

Dylai adnoddau dysgu fod yn hygyrch (er enghraifft, yn ystyried unrhyw drwyddedau sydd eu hangen) a dylid eu profi gyda dinasyddion. Dechreuwch drwy fapio’r hyn sydd ar gael yn barod - adnoddau ac arbenigedd.

Cynllunio

Mae cynllun prosiect clir yn hanfodol. Dylid ystyried cyd-destun rhanddeiliaid pwysig ac ennyn eu diddordeb. Dylid cynllunio’r cynllun ochr yn ochr â datblygiad y ddeddfwriaeth - nid fel rhywbeth ategol a wneir wedi hynny. Mae angen deall faint o amser sydd ei angen i bethau ddigwydd, e.e. rheolau comisiynu. Dylid cynnwys cynllun wrth gefn a chynllunio olyniaeth a chofnodi penderfyniadau a chamau gweithredu ar gyfer y dyfodol a llwybr archwilio. Byddwch yn glir beth sy’n ‘dda’ a sut i'w fesur. Byddwch yn gynhwysol.

Ymddygiad

Dylid modelu pob ymddygiad sy'n helpu: cydweithio, tryloywder, ymddiriedaeth, parch, goddefgarwch, prydlondeb, ymroddiad, gwerthfawrogiad, bod yn agored i gael ei herio a  dysgu, rhannu perchnogaeth, empathi, gonestrwydd, bod yn weithgar, caredigrwydd, bod yn rhagweithiol, yn hawdd siarad â nhw, bod yn hyblyg, yn frwdfrydig ac ymgysylltu.

Cyfathrebu

Dylid cael cynllun cyfathrebu clir iawn gyda'r targedau. Defnyddiwch iaith y mae pob rhanddeiliad yn ei deall. Byddwch yn gyson ac yn amserol. Gwnewch y gorau o gyfryngau a thechnoleg newydd - sicrhewch eich bod yn gwybod beth mae pobl yn ei ddefnyddio. Trefnwch bwynt canolog ar gyfer cyfathrebu / gwybodaeth (fel yr Hyb). Sicrhewch eich bod yn adnabod y gynulleidfa a bod gwybodaeth yn berthnasol iddi.

Pethau eraill

Mae angen i staff uwch fod yn weladwy, yn agored ac yn ymatebol. Mae angen gallu adnabod diwedd y dasg a chanolbwyntio ar gynaliadwyedd tymor hirach. Dylid cynnwys cyfleoedd dysgu a myfyrio yn ystod y broses – ‘a ydym yn llwyddo?’
Dweud diolch!

I gael mwy o fanylion am brosiect a gwerthusiad Deall y Ddeddf:

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/hafan

2016-17 Gwerthusiad o'r rhaglen adnoddau a dysgu ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Mai 2017, ICF ar gyfer Cyngor Gofal Cymru